## 전체 일정
FLY_SHOOTER 프로젝트
[6 empty] | 공통 |  |  |  | 이인섭 |  |  |  | 권혜연 |  |  |  | 정효성 |  |  |  | 심정민 |  |  |  | 김도연 |  |  |  | 한웅희
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 시간 | 8월 | [12 empty] | 9월 | [30 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
FLY_SHOOTER |  |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획/개발 준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도
UseCaseDiagram | bar: 1week 16 금; 2week 19 월
테이블 명세서
사이트맵 | bar: 2week 21 수
UI설계 | bar: 2week 21 수
스토리보드
클래스 네이밍
테이블 생성 | bar: 3week 26 월
개발 환경 구축 | bar: 3week 27 화
형상 관리 환경 구축 | bar: 3week 26 월
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 공통 | 메인 | 메인 페이지 | bar: 3week 28 수
|  | GNB | 로그인 | bar: 3week 28 수
회원가입 | bar: 3week 28 수 to 3week 30 금
ID / PW 찾기 | bar: 3week 30 금
비밀번호 수정 | bar: 3week 30 금
|  | 게시판 | 매치 신청 게시판 | bar: 3week 28 수 to 3week 30 금; 4week 2 월 to 4week 6 금; 5week 9 월 to 5week 11 수; 6week 16 월
용병 모집 게시판 | bar: 6week 16 월 to 6week 17 화
용병 지원 게시판 | bar: 6week 17 화
|  | 약관 | 이용약관 | bar: 6week 18 수 to 6week 19 목
개인정보 취급방침 | bar: 6week 19 목 to 6week 20 금
|  | 마이페이지-회원정보수정 | 회원 정보 수정 페이지 | bar: 3week 30 금; 4week 2 월
| 일반 | 대관 | 지역 선택 | bar: 3week 29 목
대관 가능 리스트 | bar: 3week 29 목
대관 신청 페이지 | bar: 3week 30 금; 4week 2 월 to 4week 4 수; 5week 9 월 to 5week 11 수
대관 예약 현황 페이지 | bar: 6week 17 화 to 6week 18 수
대관 예약 상세 페이지 | bar: 6week 19 목
| 사업자 | 대관 | 구장별 대관 예약 현황 페이지 | bar: 6week 20 금; 7week 23 월
대관 예약 상세 페이지 | bar: 7week 24 화 to 7week 25 수
구장별 환불 현황 페이지 | bar: 7week 26 목 to 7week 27 금; 8week 30 월 to 8week 2 수
환불 현황 상세 페이지 | bar: 8week 3 목 to 8week 4 금; 9week 7 월
|  | 마이페이지-구장 | 구장 등록 | bar: 3week 28 수 to 3week 30 금
구장 리스트 | bar: 3week 30 금; 4week 2 월 to 4week 4 수
구장 리스트 상세,수정 페이지 | bar: 4week 3 화 to 4week 6 금
|  | 마이페이지-경기장/용품 | 경기장 리스트(탭) | bar: 5week 9 월 to 5week 11 수; 6week 17 화
용품 리스트(탭) | bar: 6week 18 수 to 6week 19 목
경기장 등록 페이지 | bar: 4week 5 목 to 4week 6 금; 5week 9 월 to 5week 11 수; 6week 16 월 to 6week 20 금
경기장 수정, 상세 페이지 | bar: 7week 23 월 to 7week 24 화
|  | 마이페이지-정산관리 | 정산 내역 페이지 | bar: 6week 20 금; 7week 23 월
|  | 마이페이지-통계 | 통계 페이지 | bar: 7week 24 화 to 7week 27 금; 8week 30 월 to 8week 1 화
| 관리자 | 메인 | 메인 페이지 | bar: 3week 30 금; 4week 2 월 to 4week 3 화
|  | GNB | 로그인 | bar: 4week 5 목
|  | 회원 관리 | 회원 리스트 | bar: 4week 6 금
|  | 구장 관리 | 구장 정보 관리 리스트 | bar: 4week 7 토; 5week 10 화 to 5week 11 수
구장 정보 상세 페이지 | bar: 6week 16 월 to 6week 17 화
정산 관리 페이지 | bar: 7week 24 화
|  | 게시판 관리 | 매치 관리 리스트 | bar: 6week 18 수
용병 모집 관리 리스트 | bar: 6week 18 수
용병 지원 관리 리스트 | bar: 6week 18 수
|  | 정보 관리 | 이용약관 | bar: 7week 23 월 to 7week 27 금
개인정보 취급방침 | bar: 7week 26 목 to 7week 27 금
|  | 통계 | 구장 등록 현황 | bar: 7week 24 화 to 7week 27 금
월별 예약 현황 | bar: 7week 24 화 to 7week 27 금
테스트 |  |  | 단위 테스트 | bar: 3week 26 월 to 3week 28 수; 4week 2 월; 4week 5 목; 5week 10 화; 7week 26 목; 8week 1 화; 8week 4 금; 9week 8 화
통합 및 테스트 | bar: 8week 3 목 to 9week 11 금
시범 운영

## 이인섭
FLY_SHOOTER 프로젝트
[6 empty] | 공통 |  |  |  | 이인섭 |  |  |  | 권혜연 |  |  |  | 정효성 |  |  |  | 심정민 |  |  |  | 김도연 |  |  |  | 한웅희
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 시간 | 8월 | [12 empty] | 9월 | [30 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
FLY_SHOOTER |  |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획/개발 준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도
UseCaseDiagram | bar: 1week 16 금; 2week 19 월
테이블 명세서
스토리보드
클래스 네이밍
테이블 생성 | bar: 3week 26 월
개발 환경 구축 | bar: 3week 27 화
패키지 구조 구축
| 일반 | 대관 | 지역 선택 | bar: 3week 29 목
대관 가능 리스트 | bar: 3week 29 목
대관 신청 페이지 | bar: 3week 30 금; 4week 2 월 to 4week 4 수; 5week 9 월 to 5week 11 수
대관 예약 현황 페이지 | bar: 6week 16 월 to 6week 18 수
대관 예약 상세 페이지 | bar: 6week 19 목
| 사업자 | 대관 | 구장별 대관 예약 현황 페이지 | bar: 6week 20 금; 7week 23 월
대관 예약 상세 페이지 | bar: 7week 24 화 to 7week 25 수
|  | 마이페이지-통계 | 통계 페이지 | bar: 7week 26 목 to 7week 27 금; 8week 30 월 to 8week 1 화
|  | GNB | 로그인 | bar: 4week 5 목
|  | 회원 관리 | 회원 리스트 | bar: 4week 6 금
테스트 |  |  | 단위 테스트 | bar: 3week 28 수 to 3week 30 금; 4week 4 수 to 4week 6 금; 5week 11 수; 7week 27 금; 8week 1 화
통합 및 테스트 | bar: 8week 2 수 to 8week 4 금; 9week 7 월 to 9week 9 수
시범 운영

## 권혜연
FLY_SHOOTER 프로젝트
[6 empty] | 공통 |  |  |  | 이인섭 |  |  |  | 권혜연 |  |  |  | 정효성 |  |  |  | 심정민 |  |  |  | 김도연 |  |  |  | 한웅희
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 시간 | 8월 | [12 empty] | 9월 | [30 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
FLY_SHOOTER |  |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획/개발 준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도
테이블 명세서
사이트맵 | bar: 2week 21 수
UI설계 | bar: 2week 21 수
스토리보드
클래스 네이밍
형상 관리 환경 구축 | bar: 3week 26 월
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 공통 | 메인 | 메인 페이지 | bar: 3week 28 수
|  | 약관 | 이용약관 | bar: 6week 18 수 to 6week 19 목
개인정보 취급방침 | bar: 6week 19 목 to 6week 20 금
| 사업자 | 대관 | 구장별 환불 현황 페이지 | bar: 7week 26 목 to 7week 27 금; 8week 30 월 to 8week 2 수
환불 현황 상세 페이지 | bar: 8week 3 목 to 8week 4 금; 9week 7 월
| 관리자 | 메인 | 메인 페이지 | bar: 3week 30 금; 4week 2 월 to 4week 3 화
|  | 구장 관리 | 구장 정보 관리 리스트 | bar: 4week 7 토; 5week 10 화 to 5week 11 수
구장 정보 상세 페이지 | bar: 6week 16 월 to 6week 17 화
|  | 정보 관리 | 이용약관 | bar: 7week 23 월 to 7week 27 금
개인정보 취급방침 | bar: 7week 26 목 to 7week 27 금
테스트 |  |  | 단위 테스트 | bar: 3week 26 월 to 3week 28 수; 4week 2 월; 4week 5 목; 5week 10 화; 6week 18 수; 7week 25 수; 8week 2 수; 9week 7 월; 9week 11 금
시범 운영

## 정효성
FLY_SHOOTER 프로젝트
[6 empty] | 공통 |  |  |  | 이인섭 |  |  |  | 권혜연 |  |  |  | 정효성 |  |  |  | 심정민 |  |  |  | 김도연 |  |  |  | 한웅희
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 시간 | 8월 | [12 empty] | 9월 | [30 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
FLY_SHOOTER |  |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획/개발 준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도
UseCaseDiagram | bar: 1week 16 금; 2week 19 월
테이블 명세서
스토리보드
클래스 네이밍
패키지 구조 구축
| 사용자 공통 | GNB | 로그인 | bar: 3week 28 수
회원가입 | bar: 3week 28 수 to 3week 30 금
ID / PW 찾기 | bar: 3week 30 금
비밀번호 수정 | bar: 3week 30 금
|  | 마이페이지-회원정보수정 | 회원 정보 수정 페이지 | bar: 3week 30 금; 4week 2 월
| 사업자 | 마이페이지-구장 | 구장 리스트 상세,수정 페이지 | bar: 4week 3 화 to 4week 6 금
|  | 마이페이지-경기장/용품 | 경기장 리스트(탭) | bar: 5week 9 월 to 5week 11 수; 6week 17 화
용품 리스트(탭) | bar: 6week 18 수 to 6week 19 목
|  | 마이페이지-정산관리 | 정산 내역 페이지 | bar: 6week 20 금; 7week 23 월
| 관리자 | 구장 관리 | 정산 관리 페이지 | bar: 7week 24 화
단위 테스트 | bar: 3week 29 목 to 3week 30 금; 4week 2 월; 4week 6 금; 6week 17 화 to 6week 19 목; 7week 24 화
시범 운영

## 심정민
FLY_SHOOTER 프로젝트
[6 empty] | 공통 |  |  |  | 이인섭 |  |  |  | 권혜연 |  |  |  | 정효성 |  |  |  | 심정민 |  |  |  | 김도연 |  |  |  | 한웅희
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 시간 | 8월 | [12 empty] | 9월 | [30 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
FLY_SHOOTER |  |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획/개발 준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도
테이블 명세서
스토리보드
클래스 네이밍
패키지 구조 구축
| 사업자 | 마이페이지-구장 | 구장 등록 | bar: 3week 28 수 to 3week 30 금
구장 리스트 | bar: 3week 30 금; 4week 2 월 to 4week 4 수
경기장 등록 페이지 | bar: 4week 5 목 to 4week 6 금; 5week 9 월 to 5week 11 수; 6week 16 월 to 6week 20 금
경기장 수정, 상세 페이지 | bar: 7week 23 월 to 7week 24 화
테스트 |  |  | 단위 테스트 | bar: 3week 30 금; 4week 4 수 to 4week 5 목; 5week 11 수; 6week 19 목 to 6week 20 금; 7week 24 화; 7week 27 금; 8week 4 금
시범 운영

## 김도연
FLY_SHOOTER 프로젝트
[6 empty] | 공통 |  |  |  | 이인섭 |  |  |  | 권혜연 |  |  |  | 정효성 |  |  |  | 심정민 |  |  |  | 김도연 |  |  |  | 한웅희
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 시간 | 8월 | [12 empty] | 9월 | [30 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
FLY_SHOOTER |  |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획/개발 준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도
테이블 명세서
스토리보드
클래스 네이밍
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 (일반, 사업자) | 게시판 | 매치 신청 게시판 | bar: 3week 28 수 to 3week 30 금; 4week 2 월 to 4week 6 금; 5week 9 월 to 5week 11 수; 6week 16 월
용병 모집게시판 | bar: 6week 16 월 to 6week 17 화
용병 지원 게시판 | bar: 6week 17 화
| 관리자 | 게시판 관리 | 매치 관리 리스트 | bar: 6week 18 수
용병 모집 관리 리스트 | bar: 6week 18 수
용병 지원 관리 리스트 | bar: 6week 18 수
|  | 관리자 통계 | 구장 등록 현황 통계 | bar: 7week 24 화 to 7week 27 금
월별 예약 현황 통계 | bar: 7week 24 화 to 7week 27 금
테스트 |  | 테스트 | 단위 테스트 | bar: 6week 17 화 to 6week 19 목; 8week 4 금
시범 운영

## 한웅희
FLY_SHOOTER 프로젝트
[6 empty] | 공통 |  |  |  | 이인섭 |  |  |  | 권혜연 |  |  |  | 정효성 |  |  |  | 심정민 |  |  |  | 김도연 |  |  |  | 한웅희
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 시간 | 8월 | [12 empty] | 9월 | [30 empty] | 10월
[5 empty] | 1week | [5 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week | [6 empty] | 9week
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
FLY_SHOOTER |  |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획/개발 준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도
테이블 명세서
스토리보드
클래스 네이밍
패키지 구조 구축